华民慈善基金会

2014年第七期大学生就业扶助项目介绍

- 一、基金会简介

- （一）机构简介

华民慈善基金会(Huamin Charity Foundation, HCF) 成立于2008 年3月，是经国务院批准，在民政部民间组织管理局注册,由民政部主管的全国性非公募慈善机构。创始基金数额为贰亿元人民币，原始出资人为卢德之先生、李光荣先生及特华投资控股有限公司。

（二）机构宗旨

华民慈善基金会以创始人卢德之博士所提出的“资本精神”为基本理念进行制度设计，致力于在市场经济条件下，坚持慈善项目的主导性、直接性和科学性，探索发展有中国特色的现代慈善事业，建立一个体现企业和企业家社会责任的平台，推动社会的和谐和进步。

二、大学生就业扶助项目概览

- （一）项目名称

- 华民大学生就业扶助项目是华民慈善基金会的首推项目，英文名称是Huamin Employment Assistance Project,简称“HEAP”。

- （二）项目背景

目前，我国的大学生就业形势发生了新的变化，高校扩招毕业生人数每年在增加，用人单位人力需求下降，受国际国内经济各种经济因素的多种影响，我国的大学生就业形势仍趋紧张。

根据项目前期对全国11所大学1443个应届毕业生的综合调研，家庭经济困难应届毕业生存在经济条件、能力建设、相关信息等就业相关的社会性支持需求。对此，我会的“大学生就业扶助项目”试图用自己的绵薄之力，为一部分大学毕业生就业提供力所能及的扶助。

（三）往期项目

华民慈善基金会的大学生就业扶助项目，七年来在各位领导的关心支持、各合作高校老师和同学们的密切配合和志愿者的积极参与下成功实施了六期，采取现金资助、能力提升培训、推荐实习或就业的方式，对高校贫困大学毕业生进行帮扶，目前已经初步形成了独具特色的项目品牌和项目操作模式，达到了项目设计的预期目标和效果，得到了包括学生和学校在内的社会各界的认可和好评。

- 三、2014年第七期大学生就业扶助项目申请

- （一）项目规划

- 2014年计划与全国50所高等院校合作，扶助合作院校2015届家庭经济困难的大学毕业生5000名，每名学生资助现金3000元。同时，计划为受助学生提供就业能力提升专项培训，条件成熟时提供实习和就业的信息服务。

- （二）项目流程

项目流程的实施分为项目签约启动、网上申请、提交打印、院系审核、第三方专家评审、学校复核、确认名单、首期拨款、中期评估、二期拨款、项目结项评估等十一个阶段。如图所示：

（三）申请条件

1、申请人所在学校必须是与我会签订了2014年第七期大学生就业扶助项目合作协议的高等院校。

2、申请人为合作院校的2015届应届全日制大学本科毕业生，不包括应届毕业的硕士和博士。

3、凡属下列情形之一的，申请不予受理：

① 在所有大学课程中，有三门或三门以上课程不及格、不合格者（补考通过的科目视为及格）

- 受到学校记过及以上处分者。

（四）申请程序

- 1、阅读公告：请仔细阅读项目申请公告（3月19日上线）： http://dxsjy.chinahuamin.org，认真阅读并理解《华民慈善基金会大学生就业扶助项目简介》和《华民慈善基金会大学生就业扶助项目申请受理公告》以及其他相关文件。

- 2、在线注册：请牢记自己的登录名和密码。

- 3、登陆申请：登陆后按照在线申请表格要求，填写有关内容。

4、打印递交：请将《项目申请人登记表》、《项目申请书》和《申请声明》的顺序打印并装订三项材料，并在《申请声明》上手写签名，按各个学校具体规定交到所在院系相关部门进行材料真实性审核。

- （五）项目时间进度表

| - 时 间 | - 项 目 安 排 |
| --- | --- |
| - 2014/03/10–2014/03/14 | - 合作高校签约与项目校园说明会 |
| - 2014/03/19–2014/04/18 | - 受理学生网上申请 |
| - 2014/04/21–2014/04/28 | - 学校审核邮寄申请材料 |
| - 2014/05–2014/06 | - 确定受助学生名单 - （第三方评审、基金会核查、学校复核） |
| - 2014/05–2014/11 | - 就业能力提升培训 |
| - 2014/09–2014/11 | - 拨付首期款 |
| - 2015/03 | - 中期评估 |
| - 2015/04 | - 拨付尾款 |
| - 2015/05–2015/07 | - 结项评估 |

（六）注意事项

1.邮寄材料与网上材料必须完全一致，若出现不一致情况，申请资格将被取消。

2.在网上申请过程中，申请人所填内容系统将自动保存，待最终填写完整并确认无误后再提交并打印（用A4纸），但签名处须手写。

3.我会不接受项目申请人直接递交或请他人转交的材料。申请人其它相关证书或证明，不需邮寄到基金会。

具体事宜：项目申请各项具体事宜请同学们参见将于2014年3月19日发布在基金会官方网站的项目公告，请同学们仔细阅读，我会届时还将启动网络和电话热线咨询程序，协助同学们更好地完成项目申请。

（七）项目评审

评审指标体系：我会将事先公布项目评审指标体系，并严格按照该体系对每一份申请材料进行量化打分，确保每一位符合申请条件的同学在公开、公平、公正前提下参与该项目，申请人根据要求如实填写项目申请中各项客观性和主观性题目。

学校负责审核申请材料所填内容的真实性，我会邀请第三方独立评审保证公平公正性。

项目评审要素采用了三级评审指标来分别表示：

一级指标按重要程度依次为经济指标、愿望指标、品行指标、学习指标。总分150分，其中经济指标85分、愿望指标45分、品行指标15分、学习指标5分。

二级指标和三级指标是对一级指标的细化和说明。三级指标得分相加为对应的二级指标得分；二级指标得分相加为对应的一级指标得分。首先，是困难程度及相关指标。由贫困生指标、特困生指标和其他贫困指标三个二级指标构成。共85分。其中家庭经济困难指标30分、家庭经济特别困难指标15分、校正指标40分。贫困指标和特困指标的得分，我们参照的是学校对于贫困生和特困生的认定。以合作学校对家庭经济困难学生的认定为准，我们综合考虑了学校认定的两档贫困生，即困难和特别困难学生的不同需要，在评审时，对于被学校认定为困难的学生，视为具备家庭经济困难要素，可得30分，对于被学校认定为特别困难的，视为具备家庭经济困难要素和集体经济特别困难两项要素，可得45分。 其次，是愿望指标。由四个二级指标构成。其中态度指标、项目申请书指标25分、培训指标10分、求职愿望指标10分。此项指标主要是衡量申请人申请本项目的积极性和认真程度。当申请人得分相同时，按照项目申请时间的先后顺序排序。再次，是品行指标，由加分指标（15分）和减分指标（10分）组成，得分为加分指标和减分指标相加。最后是学习指标。本项目满分5分，为加分指标和减分指标相加，最多减10分 。学习成绩优秀可加分：凡有一门课程成绩90分以上，即加1分，可累加，最高加5分。学习成绩不及格要减分：一门课程不及格减3分，两门课程不及格减5分，三门以上不及格，本项目不接受申请。

- （八）项目评估

- 对项目开展中期评估（主要是针对受助学生对第一笔资助款的使用情况进行评估）和结项评估（主要是对学校整期项目的实施情况以及受助学生的就业情况等进行综合评估）。

（九）联系方式

（提醒大家，咨询前请务必仔细阅读相关公告及通知！）

华民项目咨询热线：010-65261396

华民项目咨询邮箱：datx@chinahuamin.org

华民项目网址：http://dxsjy.chinahuamin.org

华民基金会网址：http://www.chinahuamin.org

南京信息工程大学学生资助管理中心咨询热线：

025-58731397

南京信息工程大学学生资助管理中心网址：http://zz.nuist.edu.cn